D. Dostępność i rekrutacja

W studium feasibility należy przeanalizować i ocenić generalną dostępność niezbędnych zasobów ludzkich oraz pokrótce opisać ogólną sytuację, koncentrując się na kwestiach zatrudnienia, postępu gospodarczego oraz industrializacji, urbanizacji itp. Szczególną uwagę należy zwrócić na dostępność (podaż i popyt) kadry zarządzającej, personelu nadzoru i odpowiednich kategorii wykwalifikowanej siły roboczej. Istnienie instytucji oświatowych i szkoleniowych oraz planów utworzenia nowych instytucji może zwiększyć dostępność kadry i siły roboczej dla projektu, podczas gdy konkurencyjne plany inwestycyjne zwiększą popyt na zasoby ludzkie.

Ocena podaży i popytu

W studium feasibility należy przedstawić nie tylko sytuację krajową, ale również pokrótce omówić i ocenić sytuację w zakresie zatrudnienia w regionie pod kątem jej powiązań z danym projektem. Ocena dostępnych zasobów ludzkich powinna obejmować przekrój sektorowy zatrudnienia, wielkość bezrobocia, infrastrukturę techniczną i społeczną oraz tendencje migracyjne. Należy przeanalizować ogólny rozwój gospodarczy, rozwój infrastruktury oraz plany dotyczące inwestycji przemysłowych pod kątem ewentualnych przyszłych zmian w sytuacji na rynku pracy i dostępności pracowników.

Analizując sprawy dostępności zasobów ludzkich i zatrudnienia należy zwrócić odpowiednią uwagę na następujące czynniki:

· Ogólną dostępność odpowiednich kategorii zasobów ludzkich w kraju i regionie, w którym usytuowany jest projekt;

· Sytuację w zakresie popytu i podaży w danym regionie;

· Politykę i metody rekrutacji;

· Politykę i program szkolenia.

Oceny i szacunki należy jak najszerzej objaśnić i uzasadnić. Na przykład, określona technologia, zagrożenia bezpieczeństwa, skomplikowane maszyny i urządzenia, ukierunkowanie na rynki międzynarodowe i inne czynniki mogą uzasadniać zapotrzebowanie na specjalne kwalifikacje i umiejętności.

Nie wystarczy podać tylko ogólne dane statystyczne na temat dostępności zasobów ludzkich. W studium należy wskazać bieżącą sytuację w zakresie podaży i popytu w regionie, jak również ewentualny deficyt w odpowiednich kategoriach. Silny popyt ze strony istniejących zakładów przemysłowych oraz spodziewany popyt ze strony projektów będących w trakcie realizacji może utrudnić dla analizowanego projektu rekrutację zasobów ludzkich o niezbędnym profilu zawodowym i kwalifikacjach. W studium należy również wskazać warunki zatrudnienia panujące powszechnie w regionie (np. bezpłatne szkolnictwo i mieszkania oraz specjalne dodatki przyznawane dla osób pracujących w odległych rejonach).

Planowanie rekrutacji

W studium należy przeanalizować atrakcyjność projektu pod kątem przyciągnięcia niezbędnych zasobów ludzkich. Konkurencyjność będzie tu zależała zarówno od wysokości oferowanych płac i wynagrodzeń, jak i zakresu ubezpieczeń społecznych i świadczeń dodatkowych. Rozwinięta i zróżnicowana infrastruktura w regionie usytuowania projektu ma zwykle znaczenie w sytuacji, gdy występuje deficyt i trudności w rekrutacji określonych kategorii siły roboczej.

Wobec tego w studium feasibility należy ocenić politykę i metody rekrutacji. Należy zidentyfikować metody i sposoby zatrzymania kluczowej kadry przez długi okres czasu, możliwe warunki zatrudnienia i ewentualne świadczenia dodatkowe dla pracowników i ich rodzin. Szczególnego zainteresowania oczywiście wymaga polityka wobec osób zajmujących kluczowe stanowiska.

Trudności związane z rekrutacją kluczowego personelu (kadry kierowniczej, personelu nadzoru i wykwalifikowanych robotników) można przezwyciężyć poprzez:

· Powiązanie rekrutacji z intensywnym programem szkolenia kluczowego personelu w celu spełnienia wymogów w zakresie jakości;

· Rekrutację specjalistów zagranicznych.

Wykorzystanie specjalistów zagranicznych jest zawsze sprawą kontrowersyjną. Czasami uważa się to za rozwiązanie zbyt kosztowne i niezgodne z ogólnym celem dawania pierwszeństwa krajowym zasobom ludzkim. Z drugiej strony, może być to w krótkim okresie czasu jedyny sposób na zabezpieczenie wyszkolonego, kluczowego personelu dla projektu.

Specjaliści zagraniczni

Deficyt lub nieadekwatność kwalifikacji menedżerskich na szczeblu technicznym, administracyjnym i gospodarczym można zrekompensować wyłącznie rozsądną polityką rekrutacji oraz szerokim programem szkolenia.

W studium feasibility należy wskazać kwalifikacje i doświadczenie, jakimi powinny legitymować się osoby na kluczowych stanowiskach kierowniczych. Generalnie możliwe jest znalezienie osób spełniających podstawowe wymogi w zakresie kwalifikacji. Niedostatek doświadczenia można nadrobić jedynie poprzez intensywne szkolenie na etapie przedprodukcyjnym. W wielu przypadkach takie szkolenie trzeba będzie zorganizować za granicą i wynegocjować je jako część pakietu technologicznego.

Często czyni się próby nadrobienia braków w doświadczeniu lokalnych talentów menedżerskich poprzez zatrudnienie personelu zagranicznego, przyjmując indywidualne osoby zagraniczne albo podpisując kontrakty menedżerskie z firmami zagranicznymi. Chociaż jest to droga kosztowna i nie służy bezpośrednio ważnemu celowi rozwijania rodzimych umiejętności menedżerskich (szczególnie w przypadku, kiedy – jak to często bywa –przeciąga się to na długie okresy czasu), zatrudnienie specjalistów zagranicznych może być niezbędne dla osiągnięcia sukcesu w realizacji projektu.

W analizie potrzeb w zakresie siły roboczej należy ocenić dostępność osób z odpowiednimi kwalifikacjami menedżerskimi w kraju oraz – jeżeli niezbędna jest pomoc zagraniczna – należy określić, na jak długo i na jakich warunkach pomoc tę będzie można uzyskać. Okres ten powinien być jak najkrótszy, a jednym z ważniejszych warunków powinno być wybranie i przeszkolenie odpowiedniego personelu krajowego, który byłby w stanie stopniowo przejmować te zadania. Harmonogram transferu kwalifikacji w zakresie zarządzania przemysłowego do krajów rozwijających się ma ogromne znaczenie i może być uważany za równoległy do transferu technologii. W studium feasibility należy wskazać, czy takie plany transferu know-how zawarte są w koncepcji projektu. Bardzo często wymogi w zakresie szkolenia krajowego i zagranicznego są niedoszacowane w celu nieobciążania projektu zbyt wysokimi kosztami szkolenia.